附件2

环保产业行业基本情况调查

实施方案

一、工作目标

按年度收集环保企业生产经营数据，以此为基础分析和评价环保产业发展现状、问题及趋势，助力解决行业发展困难，服务行业高质量发展，为行业企业决策和发展提供支持。

二、组织实施方式

（一）中国环境保护产业协会印发调查文件，联合各省级环境保护产业协会共同组织实施。各省级环境保护产业协会指导本区域企业填报，催报并审核上报数据；

（二）被调查企业通过调查软件系统填写调查表，并上报至本企业登记注册所在地的省级环境保护产业协会审核；

（三）各省级环境保护产业协会对本省企业上报数据进行审核后，上报至中国环境保护产业协会；

（四）中国环境保护产业协会对全部上报数据进行终审并汇总，形成分析结果。

三、调查时间、内容及对象

（一）调查时间

调查时点为2025年12月31日24时，时期资料为2025年度。

（二）调查内容

调查内容包括企业的基本情况、环境保护产品生产经营情况、环境服务业经营情况。

（三）调查对象

本调查的对象包括：中国环境保护产业协会会员单位、各省级环境保护产业协会会员单位以及其他自愿参与本调查的环保产业从业单位等。

四、进度安排

本次调查分为调查启动、调查数据的上报及审核、调查结果的利用及发布共3个阶段。

（一）启动调查工作（2026年5月初）

由中国环境保护产业协会发文，全面启动调查工作。省级环保产业协会建立本区域填报企业清单，下发本区域调查通知，组织本区域环保企业填报调查表，并进行技术指导。

（二）调查数据上报及审核（2026年5月-6月）

1．企业填写提交调查报表

填报企业于2026年6月15日前登录调查平台，完成2025年度数据的填报。

2．调查数据审核与汇总

各省（自治区、直辖市）环保产业协会对本区域内所有填报企业的数据进行审核，对不合格数据返回企业核改直至合格，于2026年6月30日前完成本区域内全部数据的审核并向中国环境保护产业协会上报；中国环境保护产业协会对各地上报数据进行终审和汇总。

（三）调查结果的分析利用

中国环境保护产业协会对调查数据进行统计分析，形成《中国环保产业发展状况报告（2026）》。